Утверждаю:

директор школы

_______________ ( Т.Н. Буданова)

Приказ №_____ от  «__»___

План-график введения ФГОС ООО

в МКОУ «Погорельская СОШ»

Цель: управление процессом  подготовки образовательного учреждения к реализации  ФГОС ООО и создание условий для его введения.

Задачи:

- Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

- Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.

- Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации  ФГОС ООО.

- Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение  опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.

- Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и  ООО в школе.

| - Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС ООО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | Январь 2015 года. | Администрация школы | Приказ директора школы о формировании рабочей группы по созданию основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС |
| Определение уровня готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО (нормативное, программное, методическое, кадровое, финансовое, материально- техническое, психолого –педагогическое, информационное обеспечение) | Январь 2015 г. | Администрация школы | Заполнение технологической карты уровня готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО |
| Разработка плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | январь 2015 года | Администрация школы | Проект плана-графика введения ФГОС |
| Составление плана методической работы школы по введению ФГОС ООО с учётом мероприятий по повышению квалификации учителей | Январь-февраль 2015г. | Зам. директора по УВР | Внесены дополнения в план методической работы школы |
| Проведение совещаний при директоре «Содержание и технология введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | январь – июнь 2015 года | Директор школы | Определение стратегии действий по введению ФГОС ООО . Аналитические справки, решения совещаний, приказы директора |
| Создание нормативно- правовой базы по внедрению ФГОС | Январь- август 2015 г. | Администрация школы | Наличие необходимых нормативно- правовых документов для внедрения ФГОС ООО |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Январь- май 2015 г. | Администрация | Должностные инструкции педагогических работников. |
| Разработка модели договора между родителями и школой ,закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | Май- август 2015 г. | Директор школы | Договор между образовательной организацией и родителями. |
| Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и внедрению ФГОС ООО | По мере необходимости Январь- август 2015 г | Администрация школы. | Приведение локальных актов в соответствие с требованиями ФГОС |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения. |  |  |  |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | Систематически с января 2015 г. | Администрация | Банк нормативно-правовых документов |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | в течение года | Директор школы | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Утверждения плана-графика введения ФГОС ООО и плана контроля | Январь 2015 года | Директор школы | План-график введения ФГОС ООО |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Январь- февраль 2015 г. | Директор школы | Должностные инструкции педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС |
| Составление базисного учебного плана по ФГОС ООО | Март-апрель 2015г | Зам. директора по УВР | учебного плана школы по ФГОС НОО, ООО |
| Методическое обеспечение учебного процесса | апрель 2015 г., | Педсовет, Зав. школьной библиотекой | Список учебников, методической литературы в соответствии с требованиями ФГОС ООО |
| Разработка и экспертиза программ по учебным предметам и программ, входящих в состав ООП ООО школы | Май- июнь 2015 г. | Зам по УВР, члены методсовета, руководители ШМО | Решения методсовета, рабочие программы по всем предметам учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО |
| Разработка основной образовательной программы основного общего образования школы | март 2015г- июнь 2015 г. | Рабочая группа, ШМО , учителя- предметники | Создание основной образовательной программы ООО школы |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО. |  |  |  |
| Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год | Август каждого года | Директор школы | Штатное расписание |
| Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО ( анкетирование) | Февраль-март 2015 г. | Зам. директора по УВР | Аналитическая справка |
| Реализация плана- графика повышения квалификации административно-управленческого персонала и учителей- предметников по проблеме введения ФГОС ООО на курсах повышения квалификации | 2015- 2019 уч. гг. | Администрация | Поэтапная, целенаправленная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС ООО | В соответствии с планом ВШК | Администрация | Выявление проблем кадрового обеспечения , коррекционная работа |
| 4.Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: - формирование учебно-методической базы образовательного учреждения ; - обмен опытом между коллегами - повышение уровня педагогического мастерства в свете требований ФГОС |  |  |  |
| Организация методических семинаров по вопросам внедрения ФГОС в основной школе. Изучение в базовых документов ФГОС ООО. «ФГОС ООО. Цели и требования стандарта» «Нормативно-правовая база введения и реализации» ФГОС ООО» «ООП ООО школы. Структура и технология проектирования» | Январь- июнь 2015 г. | Зам. директора по УВР | Изучение требований ФГОС к структуре рабочих программ по предметам, ООП ООО, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Проектирование основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом требований ФГОС ООО | Январь– июнь 2015. | Рабочая группа, руководители ШМО | Проект основной образовательной программы ООО МКОУ «Погорельская СОШ» |
| Разработка рабочих программ по предметов в соответствии с требованиями ФГОС | Март- июнь 2015 г | Руководители ШМО, учителя- предметники | Наличие программ по всем предметам учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС |
| Обобщение опыта реализации ФГОС НОО Организация мастер- классов учителями начальной школы по обмену оптом работы. | Март – апрель 2015 г. | Администрация, руководители МО, учителя- предметники | Выявление положительного опыта, который может быть использован в основой школе |
| Участие в методических семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО | в течение года | Администрация, учителя- предметники | Информирование педагогов школы по вопросам организации учебного - воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, повышение уровня педагогического мастерства |
| Разработка плана- графика повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО | апрель 2015 года. | администрация | План повышения квалификации педагогических и руководящих работников на 2015- 2017 гг. |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | март 2015 года | Зав. школьной библиотекой | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |
| Проведение тематических педагогических советов, тематических и обучающих семинаров по тематике внедрения ФГОС ООО, согласно плану работы школы | В течение всего периода | Администрация школы | Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования |
| Формирование медиатеки школы по вопросам внедрения ФГОС ООО | В течение всего периода | Администрация школы, зав. школьной библиотекой | Медиатека |
| Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации | По мере поступления | Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР | Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта |
| - Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость данного процесса |  |  |  |
| Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО через сайт и опросные листы, внесение дополнений в ООП ООО школы | Январь - Май 2015 г. | Рабочая группа | При необходимости коррекция ООП ООО |
| Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения | постоянно | Директор школы | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт и стендовые материалы | постоянно | Администрация школы, Рабочая группа | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| Апробация использования электронного документа оборота в образовательном процессе (электронный журнал, мониторинг, ВШК) | постоянно | Учителя предметники, классные руководители | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |
| Общешкольной родительское собрание | Май 2015 г.. | Администрация школы, кл. руководители | Информированность родителей по вопросам внедрения ФГОС ООО |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО школы |  |  |  |
| Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей | Январь-февраль 2015 г. | Комиссия | Определен уровень обеспеченности , выделены потребности |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС | Март- апрель 2015 г. | Администрация | План мероприятий |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | По мере возможностей Апрель 2014г. -август 2015г. | Директор | Создание комфортного школьного пространства |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС ООО. | С сентября 2014г. | Директор Быкова Р.В. | Внесение изменений |